# 📊 Nova Estimativa Técnica - Análise Independente

## Porto Seguro - Auto Frota - Pós-Venda

### ⚠️ IMPORTANTE: Estimativa Independente

Esta estimativa foi elaborada desconsiderando as colunas N (Complexidade), P (Tempo), Q (Porte) e R (Priorização Técnica) da planilha original.

A análise foi feita com base em: - Descrição detalhada de cada requisito (Coluna B) - Tipo do requisito (Sistema/Processo/Aplicação) - Épico e área funcional - Sistemas envolvidos e complexidade de integração - Impacto no negócio (KPIs) - Benchmarks de mercado de seguros - Experiência em projetos Java/Spring Boot com Oracle e Kafka

## 📋 Metodologia de Classificação Técnica

### Critérios de Complexidade (Análise Independente)

| Categoria | Horas Base | Características | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| S (Simples) | 120-200h | Parametrizações, configs, treinamentos | Ajuste de parâmetro, curso |
| M (Médio) | 250-450h | Customizações, integrações simples (1-2 sistemas) | Novo campo, relatório |
| C (Complexo) | 500-900h | Integrações múltiplas (3+ sistemas), novos módulos | Workflow, API complexa |
| MC (Muito Complexo) | 1.000-1.600h | Novos sistemas, IA, múltiplos legados | Portal, módulo novo |
| MP (Mega Projeto) | 1.800-3.500h | Plataformas completas, apps mobile | App completo, plataforma |

### Fatores de Ajuste Considerados

| Fator | Multiplicador | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Integração SAP | +30% | Sistemas financeiros |
| Integração Oracle Procedures | +20% | Regras de negócio complexas |
| Múltiplos sistemas legados (>3) | +40% | Cotador, GSA, ABAS, etc. |
| WhatsApp Business API | +25% | BOTs e chatbots |
| Compliance SUSEP | +15% | Requisitos regulatórios |
| Kafka event-driven | +20% | Eventos assíncronos |
| Mobile (App nativo) | +50% | iOS + Android |

## 📑 ESTIMATIVA DETALHADA POR REQUISITO

### 🔵 MÓDULO: ABERTURA DA DEMANDA (15 requisitos)

| ID | Requisito | Sistemas Envolvidos | Categoria | Horas Base | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | App para Motorista - autosserviço aviso incidente | BOT WhatsApp, Sistemas Legados, Portal Segurado | MP | 2.400h | App mobile completo + integrações múltiplas + WhatsApp API + portais existentes. Desenvolvimento iOS/Android, backend, APIs REST, integração com sistemas de assistência |
| 2 | Autosserviço WhatsApp para Motorista | WhatsApp Business API, Laudo Web, APP Vistoria | MC | 1.200h | Chatbot com fluxo conversacional complexo, upload de mídia, integração com 3 sistemas, NLU para interpretação |
| 3 | Formulário e Jornada para Pesados | Legados múltiplos, Nova Emissão R3 | C | 800h | Redesenho de jornada, checklist dinâmico, integração com múltiplos sistemas para recuperação de dados |
| 4 | Célula Especialista em Pesados na CO | Processo + Sibel + Sistema Roteamento | M | 400h | Workflow de roteamento, regras de distribuição, integração com central de operações |
| 5 | Coleta de Dados de Terceiros via WhatsApp | WhatsApp API, BCP, Bureau | C | 700h | Chatbot + integração com bases externas (BCP, Bureau) para validação de terceiros |
| 6 | Enriquecimento Dados Veículo (DETRAN) | DETRAN API, Sistema de Dados, Legado | C | 850h | Integração com DETRAN (webservice governamental), workflow de atualização, validações |
| 7 | Perguntas Adicionais Tempo de Proposta | Cotador Auto Frota, Nova Emissão R3, Assistência/Sinistro | C | 650h | Formulários dinâmicos, propagação para múltiplos sistemas downstream |
| 8 | Workflow Atualização Dados Veículo | Cotador, Nova Emissão R3, Assistência, Sinistro | C | 750h | Workflow de aprovação multinível, auditoria, propagação de dados |
| 9 | Novo Portal do Prestador (GPS, logística) | Portal novo, GPS, Sistemas de mercado (Autem) | MP | 3.000h | Portal web completo do zero, integração GPS real-time, logística, indicadores, conexão com sistemas externos |
| 10 | Plataforma Laudo Digital (Não Padrão) | Plataforma nova, Mobile | MC | 1.400h | Plataforma web/mobile para prestadores, assinatura digital, integração |
| 11 | Viabilidade Prestadores Padrão em Capitais | Processo + Análise | S | 180h | Estudo de viabilidade, configuração de regras por região |
| 12 | Atualização Automática Portal Prestador | Portal existente, WebSocket/SSE | M | 300h | Implementação de push notifications real-time no portal existente |
| 13 | Função Blanket no Sistema | Múltiplos sistemas (Assistência, Sinistro, Cotador) | MC | 1.100h | Integração complexa para vincular Blanket com apólice, contabilização automática |
| 14 | Jornada Gestão Frota no App | App mobile, Múltiplos sistemas | MP | 2.800h | Jornada mobile completa, dashboards, relatórios, múltiplas integrações |
| 15 | Consulta Assistências/Sinistros Portal Produção | Portal da Produção | M | 350h | Novo módulo de consulta, perfil comercial, filtros |

Subtotal Abertura: 16.880h base

### 🟢 MÓDULO: SINISTRO (31 requisitos)

| ID | Requisito | Sistemas Envolvidos | Categoria | Horas Base | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Acesso Edital para Analistas | Sistema Sinistro, Licitar | C | 600h | Integração entre sistemas, modelo de dados resumido, permissões |
| 17 | Discriminação Clara de Cláusulas | Processo + Sistemas de Atendimento | M | 400h | Padronização de cláusulas, modelo parametrizável |
| 18 | Consulta Cláusulas Condições Particulares | Portal Atendimento, Sistema Sinistro, Cotador | C | 650h | Integração de 3 sistemas para consulta unificada |
| 19 | Sistema Multi-item ABAS (Histórico) | GSA, ABAS | MC | 1.300h | Redesenho de modelo de dados, histórico de vigências, múltiplas consultas |
| 20 | Desassociar Item Único da Apólice | Cotador AutoFrota | C | 700h | Lógica complexa de cancelamento parcial, recálculo de vigência |
| 21 | Endosso para Reabilitação de Itens | Cotador Auto Frota | C | 600h | Novo tipo de endosso, regras de negócio específicas |
| 22 | Visualização Segregada Casco/Acessórios | GSA | C | 700h | Modelo de dados segregado, lotes separados, franquias |
| 23 | Análise Segregada Sinistros (PT+PP) | Sistema de Sinistro | C | 750h | Workflow de análise dual, regras PT casco + PP acessório |
| 24 | Exclusão Automática Acessório (PT) | Cotador, Sistema Sinistro | C | 550h | Automação baseada em consumo de verba, integração |
| 25 | Pop-up Auto Frota Compacto | LaudoWeb | S | 150h | Componente de UI, regras de exibição |
| 26 | Revisão Escolhas de Acessórios | Processo + Cotador | M | 400h | Redesenho de formulário, categorias específicas |
| 27 | Regras Cobertura Motorhome | Cotador AutoFrota, Sistemas Sinistro | C | 550h | Modelo de cobertura específico, propagação para sistemas |
| 28 | Bloqueio Endosso com Sinistro II | Cotador AutoFrota | M | 250h | Validação simples, regra de bloqueio |
| 29 | Endosso Automático Retirada Acessório | Sistema Sinistro, Cotador | C | 700h | Automação de endosso, gatilhos, múltiplos cenários |
| 30 | Cláusulas 2º Risco na Apólice | Sistemas Assistência/Sinistro, Nova Emissão R3 | C | 650h | Mapeamento de dados existentes, visualização unificada |
| 31 | Oficinas de Motorhome | Processo + Sistema | M | 350h | Configuração de habilitação, filtros de oficina |
| 32 | Treinamento Prestadores (Pátio) | Plataforma de treinamento | M | 400h | Módulo de treinamento online, notificações |
| 33 | Canal Direto Prestador/Time Técnico | Chat/Comunicação integrada | C | 700h | Sistema de comunicação em tempo real, roteamento |
| 34 | IA para Análise de PT | IA/ML, Sistema Prestador | MC | 1.500h | Modelo de ML para análise de imagens, treinamento, integração |
| 35 | Integração Sistemas para Laudos | Múltiplos sistemas Porto | C | 800h | Integração de múltiplos sistemas, notificações Kafka |
| 36 | Cláusulas com LMI na Apólice | Sistemas Sinistro/Assistência | M | 400h | Campos adicionais, consulta |
| 37 | Integração Blanket Análise Sinistro | Sistemas Sinistro, Cotador, Nova Emissão R3 | MC | 1.100h | Integração de 3+ sistemas, busca de dados do aviso |
| 38 | Endosso por Perda de Direitos | Sistema de Sinistro | C | 550h | Novo tipo de endosso específico |
| 39 | Bloqueio Alteração Tarifa com Sinistro | Cotador Auto Frota | C | 600h | Regra de bloqueio, versionamento de tarifa |
| 40 | Parametrização de FIPE | Processo + Sistema | M | 300h | Ajuste de parametrização existente |
| 41 | Visualização Sinistro por Item | Sistema de Sinistro | C | 700h | Modelo de visualização, regras de dedução |
| 42 | Relatórios no COL | COL | M | 400h | Novos relatórios, filtros dinâmicos |
| 43 | Portal/APP Integrado (Segurado, Motorista, Corretor, Terceiro) | Portal/APP novo, BOTs | MP | 2.500h | Portal multi-perfil, múltiplas jornadas, integrações |
| 44 | Capilaridade de Oficinas | Sistema de cadastro | M | 300h | Expansão de cadastro, filtros por tipo |
| 45 | Retroalimentação Cadastro Oficinas | Workflow de retroalimentação | M | 350h | Automação de atualização baseada em eventos |
| 46 | Veículos Especiais Remoção Peças | Processo + Sistema | M | 400h | Estudo + configuração de regras de acionamento |

Subtotal Sinistro: 20.400h base

### 🟡 MÓDULO: ASSISTÊNCIA (16 requisitos)

| ID | Requisito | Sistemas Envolvidos | Categoria | Horas Base | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Capacitação Veículos Pesados | Plataforma treinamento | M | 350h | Módulo de treinamento, conteúdo |
| 48 | Dados Cadastrais de Pesados | Processo + Sistema | C | 600h | Extensão de modelo de dados, campos específicos |
| 49 | Parametrização Tempo para Pesados | Sistema de Assistência | C | 700h | SLA diferenciado, timeline de comunicação |
| 50 | Apoio ao Passageiro | Processo + Sistema | M | 400h | Workflow de apoio, integração voucher |
| 51 | Formalizar Assistência Passageiro | Processo/Documentação | S | 120h | Documentação de processo, parametrização |
| 52 | Abertura Atendimento por Evento | Sistema de Assistência | MC | 1.000h | Modelo de evento unificado, rastreabilidade total |
| 53 | Visão Serviços para Prestador | Sistema Assistência, Portal Prestador | C | 800h | Dashboard completo, indicadores, TMA, SLA |
| 54 | Registro Negociações com Prestadores | Portal do Prestador | C | 650h | Módulo de negociações, histórico |
| 55 | Botão Possível Fraude | Sibel | C | 600h | Integração com Sibel, workflow de fraude |
| 56 | Lista de Fraude | Sistema novo + Compliance | MC | 1.200h | Sistema de blocklist, integração compliance, consultas |
| 57 | Mecanismos Anti-Fraude | Motor de regras | C | 800h | Motor de regras, detecção de padrões |
| 58 | Regras de Flexibilização | Sistema + Processo | M | 400h | Parametrização de regras dinâmicas |
| 59 | Vistoria Pré-Seguro Automatizada | Workflow automatizado | C | 600h | Automação baseada em risco, gatilhos |
| 60 | Educação Prestadores (Terabox) | Plataforma educacional | M | 350h | Módulo de educação, notificações |
| 61 | Captura Informações Modal (Laudo Digital) | Sistemas Assistência/Sinistro, Nova Emissão R3 | MC | 1.100h | Captura multimídia, laudo digital, múltiplas integrações |
| 62 | Prestadores-Chave Situações Específicas | Cadastro de prestadores | M | 350h | Extensão de cadastro, habilidades |

Subtotal Assistência: 10.020h base

### 🔴 MÓDULO: FINANCEIRO (14 requisitos)

| ID | Requisito | Sistemas Envolvidos | Categoria | Horas Base | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Isenção de Juros | SAP | C | 750h | Workflow + motor de regras + integração SAP (complexa) |
| 64 | Automação de Devoluções | SAP | C | 800h | Automação SAP, regras de bloqueio, múltiplos cenários |
| 65 | Fluxo Financeiro-Comercial (Inadimplência) | SAP, Sistema Legado | C | 700h | Integração SAP-Legado, notificações automatizadas |
| 66 | Modelo de Faturamento | SAP, Cotador Auto Frota | MC | 1.400h | Novo modelo financeiro, múltiplos meios de pagamento, SAP |
| 67 | Emissão Boleto D+0 | SAP, Cotador, Orquestrador | C | 700h | Integração com orquestrador de pagamentos |
| 68 | Novos Meios de Pagamento (PIX) | SAP, Cotador, Gateway | C | 600h | Integração com PIX, gateway de pagamentos |
| 69 | Régua Cobrança Órgãos Públicos | Processo + SAP | C | 650h | Modelo específico de régua, integração SAP |
| 70 | Jornadas Reemissão e Endosso | Cotador, Sistema de Ticket | MC | 1.200h | Jornadas completas, crédito interno, automação |
| 71 | Campo Obrigatório Devolução Endosso | SAP, Cotador | M | 400h | Formulário, validações, bloqueio |
| 72 | Ajuste Cálculo Cancelamento | Cotador Auto Frota | C | 650h | Lógica de cálculo complexa, restituições |
| 73 | Fluxos Vigência com Financeiro | Processo + Sistema | M | 400h | Integração de comunicação, notificações |
| 74 | Regras de Arredondamento | Cotador Auto Frota, Múltiplos sistemas | C | 700h | Padronização entre sistemas, conformidade |
| 75 | Painel Acompanhamento Portal Cliente | Portal do Cliente (PDC) | MC | 1.300h | Dashboard completo, integrações múltiplas |
| 76 | Painel para Comercial Porto | Portal da Produção, SAP | MC | 1.300h | Dashboard gestão comercial, SAP, relatórios |

Subtotal Financeiro: 11.550h base

### 🟣 MÓDULO: CROSS (1 requisito)

| ID | Requisito | Sistemas Envolvidos | Categoria | Horas Base | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Indicadores Específicos para Frota | Múltiplos sistemas, NPS | C | 700h | Definição de KPIs, dashboards, integrações com NPS |

Subtotal Cross: 700h base

## 📊 RESUMO CONSOLIDADO - NOVA ESTIMATIVA

### Totais por Módulo

| Módulo | Qtd. | Horas Base | Horas +30% |
| --- | --- | --- | --- |
| Abertura | 15 | 16.880h | 21.944h |
| Sinistro | 31 | 20.400h | 26.520h |
| Assistência | 16 | 10.020h | 13.026h |
| Financeiro | 14 | 11.550h | 15.015h |
| Cross | 1 | 700h | 910h |
| TOTAL | 77 | 59.550h | 77.415h |

### Totais por Categoria de Complexidade

| Categoria | Qtd. | Horas Base | Horas +30% | % do Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S (Simples) | 4 | 570h | 741h | 1% |
| M (Médio) | 22 | 7.900h | 10.270h | 13% |
| C (Complexo) | 34 | 22.950h | 29.835h | 39% |
| MC (Muito Complexo) | 12 | 14.900h | 19.370h | 25% |
| MP (Mega Projeto) | 5 | 13.200h | 17.160h | 22% |
| TOTAL | 77 | 59.550h | 77.415h | 100% |

### Totais por Onda

| Onda | Qtd. | Horas Base | Horas +30% |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 | 25 | 15.730h | 20.449h |
| Onda 2 | 16 | 10.750h | 13.975h |
| Onda 3 | 23 | 19.800h | 25.740h |
| Autosserviço | 8 | 9.150h | 11.895h |
| Despriorizado | 5 | 4.120h | 5.356h |
| TOTAL | 77 | 59.550h | 77.415h |

## 📈 COMPARATIVO: Estimativa Original vs Nova Estimativa

| Métrica | Planilha Original | Nova Estimativa | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas Base | 47.840h | 59.550h | +24,5% |
| Horas com Margem 30% | 62.192h | 77.415h | +24,5% |

### Justificativa da Diferença

A nova estimativa é 24,5% maior que a original pelos seguintes motivos:

- Subestimativa de Mega Projetos (MP): Os requisitos 1, 9, 14 e 43 envolvem desenvolvimento de apps/portais completos que requerem muito mais esforço que os 832h máximos da planilha original.

- Complexidade de Integração com SAP: Integrações SAP no módulo financeiro tipicamente consomem 30-50% mais tempo que outras integrações.

- Inteligência Artificial (Req. 34): O desenvolvimento de modelos de IA para análise de PT requer treinamento, validação e ajuste fino não contemplados na estimativa original.

- WhatsApp Business API: Chatbots com fluxos conversacionais complexos e upload de mídia são substancialmente mais complexos que parametrizações simples.

- Múltiplas Integrações de Sistemas Legados: A Porto possui 15+ sistemas a serem integrados, cada um com suas peculiaridades.

## ⏱️ ESTIMATIVA DE PRAZO - NOVA ANÁLISE

### Cenários de Equipe (77.415 horas totais)

| Cenário | Desenvolvedores | Meses | Anos | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 10 | 48,4 | 4,0 | Muito longo |
| Moderado | 15 | 32,3 | 2,7 | Longo prazo |
| Recomendado | 20 | 24,2 | 2,0 | ✅ Equilibrado |
| Agressivo | 25 | 19,4 | 1,6 | Risco médio |
| Muito Agressivo | 30 | 16,1 | 1,3 | Alto risco |

### Por Onda (COM 20 DESENVOLVEDORES)

| Onda | Horas +30% | Meses | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 | 20.449h | 6,4 meses | ~6-7 meses |
| Onda 2 | 13.975h | 4,4 meses | ~4-5 meses |
| Onda 3 | 25.740h | 8,0 meses | ~8 meses |
| Autosserviço | 11.895h | Paralelo | - |
| TOTAL | 77.415h | 24,2 meses | ~24 meses |

## 🏗️ ESTRUTURA DE EQUIPE RECOMENDADA (20+ Desenvolvedores)

### Squads por Domínio

| Squad | Foco | Devs | Tech Lead | Especialistas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Squad Abertura | Módulo Abertura + WhatsApp | 4 | 1 | 1 Chatbot Specialist |
| Squad Sinistro | Módulo Sinistro + GSA/ABAS | 5 | 1 | 1 DBA Oracle |
| Squad Assistência | Módulo Assistência + Prestadores | 4 | 1 | - |
| Squad Financeiro | Módulo Financeiro + SAP | 4 | 1 | 1 SAP Specialist |
| Squad Mobile | Apps iOS/Android | 3 | 1 | 1 UX Designer |
| Squad IA/Data | IA, Analytics, Indicadores | 2 | 1 | 1 Data Scientist |

### Papéis Adicionais

| Papel | Qtd. | Custo Adicional |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de Soluções | 1-2 | Essencial |
| DBA Oracle | 2 | Essencial |
| DevOps/SRE | 2-3 | Essencial |
| QA Lead + Analysts | 4-5 | Essencial |
| Product Owners | 2-3 | Essencial |
| Scrum Masters | 2 | Recomendado |

## 🔧 RISCOS E MITIGAÇÕES

### Riscos Técnicos Identificados

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Integração SAP complexa | Alta | Alto | POC antecipada, especialista SAP |
| Sistemas legados sem documentação | Alta | Alto | Engenharia reversa, spike técnico |
| WhatsApp API limitações | Média | Médio | Fallback para outros canais |
| Performance Oracle em alto volume | Média | Alto | Testes de carga antecipados |
| Modelo de IA com baixa acurácia | Média | Médio | MVP simples, refinamento iterativo |
| Mudanças regulatórias SUSEP | Média | Alto | Buffer em cada onda |
| Dependência de times externos | Alta | Médio | Acordos de SLA, escalação |

## 📅 CRONOGRAMA SUGERIDO (20 Desenvolvedores)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           TIMELINE TOTAL - 24 MESES                                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                       │
│ M1-M2      │ ▓▓▓▓▓ Arquitetura, POCs SAP/Oracle/Kafka, Setup Infra                    │
│                                                                                       │
│ M3-M9      │ ████████████████████████████████████████████ ONDA 1 (7 meses)            │
│            │ • 25 requisitos - Processos estruturantes                                │
│            │ • Foco: Treinamentos, bases, workflows                                   │
│                                                                                       │
│ M10-M14    │ █████████████████████████ ONDA 2 (5 meses)                               │
│            │ • 16 requisitos - Automações e integrações                               │
│            │ • Foco: Sistemas, automações, IA                                         │
│                                                                                       │
│ M15-M22    │ ██████████████████████████████████████████████████ ONDA 3 (8 meses)      │
│            │ • 23 requisitos - Sistemas complexos                                     │
│            │ • Foco: Portais, SAP, novos sistemas                                     │
│                                                                                       │
│ M23-M24    │ ▒▒▒▒▒ Estabilização, Testes E2E, Go-Live                                 │
│                                                                                       │
│ PARALELO   │ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Squad Mobile + Autosserviço                       │
│            │ • 8 requisitos de autosserviço                                           │
│            │ • Apps Mobile iOS/Android                                                │
│                                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 💰 ESTIMATIVA DE CUSTO (Referência)

### Premissas

- Custo médio desenvolvedor/hora: R$ 150,00 (mercado SP)

- Inclui encargos e overhead

| Cenário | Horas | Custo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Base (sem margem) | 59.550h | R$ 8.932.500 |
| Com Margem 30% | 77.415h | R$ 11.612.250 |

## ✅ CHECKLIST DE VALIDAÇÃO - NOVA ESTIMATIVA

### Dados Analisados

- Descrição completa de cada requisito (Coluna B)

- Tipo: Sistema (44), Processo (29), Aplicação (4)

- Épicos: 8 áreas funcionais identificadas

- Sistemas: 15+ sistemas mapeados

- Impacto: Alto/Médio/Baixo

- Funcionalidades descritas

- Onda de entrega

### Colunas Desconsideradas (conforme solicitado)

- Coluna N: Complexidade (ignorada)

- Coluna P: Tempo em Horas (ignorada)

- Coluna Q: Porte (ignorada)

- Coluna R: Priorização Técnica (ignorada)

### Fatores Adicionais Considerados

- Complexidade de integração com sistemas legados

- Desenvolvimento mobile (iOS + Android)

- Integrações SAP (+30% complexidade)

- WhatsApp Business API

- Modelos de IA/ML

- Conformidade regulatória (SUSEP)

- Event-driven com Kafka

- Margem de segurança de 30%

Documento gerado em: Dezembro/2024 Metodologia: Análise Técnica Independente + Benchmarks de Mercado Margem de Segurança: +30% Fonte de Dados: Planilha “Porto Pós - Mapa de Resolução de Dores.xlsx” (exceto colunas N, P, Q, R)